PATVIRTINTA

Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ valdybos

2014  m. spalio  08 d.

posėdžio protokolas Nr. 23

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINTŲ PAGAL ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vietos projektų, įgyvendintų  pagal Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ įgyvendinamą strategiją „Šiaulių rajono vietos plėtros strategija“ (toliau – Strategija), stebėsenos ir kontrolės užtikrinimą.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153  „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo taisyklėmis (LEADER metodu), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės).

II. TAISYKLĖSE VERTOJAMI SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

3.  Šiose taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

ES – Europos Sąjunga.

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Programa – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa.

VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

4.  Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kvietimas – paraiškų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją surinkimo laikotarpis.

Neplaninė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti.

Planinė vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje – vietos plėtros strategijos vykdytojo nustatyta tvarka paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Agentūros atliekamas vietos projekto paraiškos, vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo, vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos duomenų ir dokumentų patikrinimas vietos projekto įgyvendinimo vietoje.

Projekto kontrolės laikotarpis – penkerių  metų laikotarpis nuo paramos sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi projekte ir paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų.

Vietos plėtros strategija (toliau – strategija) – dokumentas, kuriame pateikta VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizė, VVG misija, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai naudojant vietovės išteklius, viešąją paramą ir telkiant VVG, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis (toliau – strategijos įgyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paraiškos įgyvendinti strategiją užregistravimo Agentūroje dienos iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

Vietos plėtros strategijos vykdytojas (toliau – strategijos vykdytojas) – VVG, kuri, pateikusi paraišką įgyvendinti strategiją, gauna arba yra gavusi paramą strategijai įgyvendinti.

Vietos projektas – pareiškėjo vietos veiklos grupei teikiamas strategiją atitinkantis verslo planas ir (arba) vietos projekto paraiška, kuriuose nurodomi planuojamos veiklos tikslai, uždaviniai ir pagrindžiamos jiems įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Vietos projekto vykdymo sutartis – lėšų vietos projektui, įgyvendinamam pagal vietos plėtros strategiją, skyrimo sutartis, kuria nustatomos lėšų šiam projektui įgyvendinti išmokėjimo ir vietos projekto vykdymo sąlygos.

Vietos projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuris, pateikęs vietos projekto paraišką, gauna arba yra gavęs lėšų vietos projektui įgyvendinti.

VVG – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių VVG teritorijos gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių ir kitų partnerių, taip pat jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia VPS administravimo taisyklės, Administravimo taisyklės, Įgyvendinimo taisyklės ir kiti teisės aktai.

# III. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ir

KONTROLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Vadovaujantis VPS administravimo taisyklių nuostatomis strategijos vykdytojas  Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po Strategijos įgyvendinimo projektų kontrolės laikotarpiu privalo organizuoti visų vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

6. Strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos turi paskirti asmenį, atsakingą už užbaigtų įgyvendinti vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

7. Priemonės užbaigtų vietos projektų stebėsenai ir kontrolei užtikrinti:

7.1. Vietos projekto patikra įgyvendinimo vietoje, kurią vykdo strategijos vykdytojas. Taikoma I-ojo, II-ojo, III-ojo, IV-ojo kvietimų visiems vietos projektams ir V-ojo kvietimo vietos projektams pagal II priotitetą „Gyvenimo kokybės kaime gerinimas, skatinant vietos iniciatyvas, didinant socialinę integraciją“. Patikrų atlikimo tvarka pateikiama šių Taisyklių IV skyriuje.

7.2.  Užbaigtų vietos projektų ataskaitos, kurias teikia vietos projektų vykdytojai. Taikoma  V-ojo kvietimo vietos projektams pagal I priotiteto „Patrauklios gyventi ir dirbti kaime aplinkos kūrimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, VI-ojo, VII-ojo, VIII-ojo kvietimų visiems vykdomiems projektams. Ataskaitų teikimo tvarka išdėstyta šių Taisyklių V skyriuje.

7.3. Vietos projektų patikros Taisyklių 11 ir 24.2 punktuose numatytais atvejais.

IV. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ PATIKROS VIETOJE

8. Strategijos vykdytojas gali atlikti planines ir neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose:

8.1. planines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas turi atlikti pagal planą, atsižvelgdamas į kiekvieno vietos projekto įgyvendinimo eigą ir nustatytus vietos projekto įgyvendinimo sunkumus;

8.2. neplanines vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose strategijos vykdytojas privalo atlikti įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti.

9. Po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, strategijos vykdytojas kasmet pagal patvirtintą grafiką atlieka užbaigto vietos projekto patikrą vietoje. Grafikas skelbiamas Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ interneto svetainėje www.siauliurvvg.lt ir vietos projekto vykdytojui išsiunčiamas pranešimas dėl planinės patikros prieš 5 d. d. iki patikros.

10. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo, kaip numatyta Taisyklių 6 punkte, per 1 (vieną) mėnesį kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus sudaro užbaigtų vietos projektų patikrų  vietoję grafiką.

11. Užbaigto vietos projekto patikros vietoje taip pat privalo būti atliktos įtarus, kad pareiškėjo teikiama informacija yra netiksli, neišsami, klaidinanti arba kai Strategijos vykdytojas gauna skundą dėl galimų vietos projekto įgyvendinimo sutarties pažeidimų.

12. Galima tikrinti pareiškėjo veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo užbaigto vietos projekto įgyvendinimu.

13. Užbaigto vietos projekto patikras jų įgyvendinimo vietose atlieka Strategijos vykdytojo paskirti  asmenys, nurodyti Taisyklių 6 punkte.

14. Prieš atlikdamas užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo privalo išanalizuoti visą Strategijos vykdytojo turimą informaciją apie planuojamą patikrinti vietos projektą:

14.1. susipažinti su užbaigto vietos projekto byloje saugomais dokumentais;

14.2. pagal vietos projekto byloje saugomus dokumentus ir kitą turimą informaciją nuspręsti, kokie užbaigto vietos projekto elementai yra rizikingiausi ir kokius privalu patikrinti;

14.3. prireikus papildyti standartinę užbaigto vietos projekto patikros vietoje ataskaitos formą papildomais tikrinimo klausimais.

15. Atlikdamas vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, strategijos vykdytojo paskirtas asmuo pildo vietos projekto patikros vietoje ataskaitą (1 priedas). Vietos projekto patikros metu, vietos projekto įgyvendinimo vietoje, tikrinama ar:

15.1. vietos projekto paraiškoje, mokėjimo prašymuose ir vietos projekto įgyvendinimo ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;

15.2. atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias vietos projekto vykdytojas atsiskaitė Agentūrai;

15.3. pareiškėjui pervestos paramos lėšos yra pagrįstos apskaitos ar kitais dokumentais, saugomais pareiškėjo;

15.4. pareiškėjas įgyvendina informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu, kaip nurodyta VPS administravimo taisyklių 237 punkte;

15.5. pareiškėjo mokėjimo prašymuose nurodytos išlaidos ir jų patyrimo laikas atitinka kaip nurodyta VPS administravimo taisyklių 81–86 punktų nuostatas ir patvirtintą strategiją ir paraišką, taip pat faktiškai atliktus darbus, gautas prekes ar suteiktas paslaugas;

15.6. nemokamas savanoriškas darbas atliekamas ir įforminamas taip, kaip nurodyta VPS administravimo taisyklių 97.1 ir 98–101 punktuose;

15.7. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos nustatant lėšų, skiriamų vietos projektui įgyvendinti, poreikį;

15.8. vietos projekto vykdytojas atskirai tvarko vietos projekto apskaitą;

15.9. vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu, kaip to reikalauja šios taisyklės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

15.10. nėra padaryta ES ir nacionalinių teisės aktų pažeidimų vietos projekto vykdytojui naudojant vietos projektui įgyvendinti skirtas lėšas;

15.11. vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutarties specialiųjų sąlygų (jeigu jos yra nustatytos).

16. Jei išankstinis pareiškėjo informavimas apie planuojamą užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali turėti neigiamos įtakos būsimiems užbaigto vietos projekto patikros vietoje rezultatams, Strategijos vykdytojas užbaigto vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo.

17. Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje strategijos vykdytojo paskirtas asmuo turi parengti vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą (1 priedas). Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitoje turi būti pateikiami vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje rezultatai, išvados ir rekomendacijos, prireikus nustatomi privalomi vietos projekto vykdytojui nurodymai ir siūlymai dėl tolesnių veiksmų. Tinkamai užpildytą, atliktos vietos projekto patikros vietoje, ataskaitą strategijos vykdytojas pateikia Agentūrai.

18. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos projekto vykdytojo, strategijos vykdytojas turi suformuluoti reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir nustatyti terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus strategijos vykdytojas turi raštu informuoti vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą vietos projekto vykdytojas strategijos vykdytojui turi atsiskaityti raštu. Strategijos vykdytojas informaciją apie reikalavimų įvykdymą perduoda Agentūrai.

19. Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimų, Agentūra turi teisę įpareigoti strategijos vykdytojui nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir (arba) pareikalauti vietos projekto vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį.

20. Strategijos vykdytojas, atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, privalo pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją, ar partnerį supažindinti su vietos projekto patikros vietoje ataskaita ir paprašyti, kad pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas ir (ar) partneris pasirašytų, kad susipažino. Vietos projekto vykdytojas, pasirašydamas vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir (arba) išreikšti nesutikimą.

21. Jei strategijos vykdytojo atstovas, atlikęs vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, jie nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, informuoja Agentūrą. Agentūra per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja Ministeriją, teisėsaugos institucijas. Jeigu įtarimai kyla vietos projekto paraiškos vertinimo metu, o vietos projekto paraiška atiduodama tirti teisėsaugos institucijoms, vietos projekto paraiškos vertinimas turi būti atidėtas iki teisėsaugos institucijų išvadų ar pozicijos pateikimo.

V. UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ METINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS

21. Po vietos projekto pabaigos, kol sueis 5 (penkeri) metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą. Ataskaitų  formos pateiktos konkretaus vietos projekto Kvietimo bendrosiose ir specialiosiose taisyklėse.

22. Strategijos vykdytojas Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos paskiria vieną asmenį, kuris bus atsakingas už baigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę.

23. Gavus vietos projekto vykdytojo užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, Strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos projekto vykdytojas laikėsi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų.

24. Patikrinęs ir įvertinęs užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą, atsakingas asmuo užpildo atitinkamą klausimyną  (2 priedas) ir priima vieną iš šių sprendimų:

24.1.  ją patvirtinti;

24.2. jeigu, atliekant vertinimą yra nustatoma, kad trūksta informacijos, vietos projekto vykdytojo paprašoma per nustatytą terminą pateikti papildomus duomenis ir (arba) nusprendžiama atlikti vietos projekto patikrą vietoje;

24.3. atmesti, išdėstant atmetimo motyvus. Atsakingas asmuo nustato terminą, per kurį vietos projekto vykdytojas turi pateikti naują užbaigto vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą.

25. Užbaigto vietos projekto metinėje ataskaitoje pateikiama:

25.1. vietos projekto įgyvendinimo santrauka, išdėstoma vietos projekto metu įgyvendinama veikla ir pasiekti rezultatai;

25.2. apibendrinami iškilę sunkumai ir priemonės, kurių buvo imtasi jiems spręsti;

25.3. apibendrinami atlikti pirkimai;

25.4. pateikiama finansinė ataskaita pagal atskirus finansavimo šaltinius: nurodomos planuotos bei faktinės kiekvieno šaltinio lėšos ir visos padarytos tinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos;

25.5. pateikiama kaip nurodyta VPS administravimo taisyklių 100 punkte  nustatytus reikalavimus atitinkanti informacija apie nemokamo savanoriško darbo atlikimo faktą ir eigą;

25.6. pateikiama informacija apie įgyvendintas informavimo ir viešinimo priemones, susijusias su įgyvendinamu vietos projektu;

25.7. aprašomos veiklos tęstinumo galimybės: kaip planuojama naudoti vietos projekto rezultatus, kas bus atsakingas už jų naudojimą, kaip bus užtikrinta vietos projekto rezultatų sklaida.

26. Laiku nepateikus užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos, strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo apie tai raštu primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą atitinkamai informacijai arba ataskaitai pateikti. Jeigu vietos projekto vykdytojas  raštu pateikia motyvuotą  prašymą dėl informacijos arba ataskaitos pateikimo termino pratęsimo, Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo ataskaitų pateikimo laiką pratęsia.

27. Jeigu vietos projekto vykdytojas užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos laiku nepateikia ir po priminimo arba strategijos vykdytojas ją atmeta 3 (tris) kartus, atsakingas asmuo inicijuoja vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą.

28. Pagal vietos projektų vykdytojų pateiktas užbaigtų projektų įgyvendinimo ataskaitas:

28.1. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo rengia apie strategijos įgyvendinimo eigą informaciją ir galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas Agentūrai VPS administravimo taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka.

28.2. po vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pabaigos strategijos vykdytojo paskirtas atsakingas asmuo priimta vietos projektų vykdytojų užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas, jas vertina ir pildo šių Taisyklių 3 priede pateiktą formą, kurią teikia Agentūrai el.paštu.

VI. DOKUMENTŲ, SUSIJUSIŲ BAIGTŲ ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENA IR KONTROLE, SAUGOJIMAS

29. Dokumentai, susiję su baigtų įgyvendinti vietos projektų stebėsena ir kontrole, tai yra pranešimai apie planuojamas patikras, patikrų vietoje ataskaitos, baigtų vietos projektų metinės ataskaitos ir kiti su stebėsena ir kontrole susiję dokumentai segami į vietos projektų bylas ir saugomi VPS administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

# Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patv. 2014-10-08 protokolo Nr. 23)

1 priedas

ASOCIACIJA „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

# VIETOS PROJEKTO PATIKROS VIETOJE ATASKAITA

(pildoma, kai vykstama į baigto vietos projekto patikrą)

20___ m. ________________ __ d.   Nr. _________

1. Duomenys apie projektą ir pareiškėją arba vietos projekto vykdytoją ir vietos projekto partnerį:

| 1.1. | Vietos projekto paraiškos numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Tikrinama: Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris (pasirenkant, kas tikrinama, X ženklu žymimas tinkamas laukas) | Pareiškėjas / vietos projekto vykdytojas Projekto partneris |
| 1.3. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) pavadinimas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.4. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) asmens kodas/įmonės kodas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.5. | Pareiškėjo/vietos projekto vykdytojo (pildoma visais atvejais) ir vietos projekto partnerio (pildoma tuo atveju, jei tikrinami duomenys, susiję su projekto partneriu) buveinės adresas | Pareiškėjas/vietos projekto vykdytojas: |
|  |  | Vietos projekto partneris: |
| 1.6. | Vietos projekto pavadinimas |  |
| 1.7. | Vietos projekto įgyvendinimo vieta |  |

2. Duomenys apie vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje:

| 2.1. | Patikros vietoje atlikimo data, laikas | Patikra pradėta: 20__ m. __________ ____ d. __/__/ val. __/__/ min. | Patikra baigta: 20__ m. __________ ____ d. __/__/ val. __/__/ min. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Patikrą vietoje atliko (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.3. | Patikros vietoje atlikimo vieta (nurodoma vieta (tikslus adresas), kur buvo atlikta patikra) |  |  |
| 2.4. | Patikroje vietoje dalyvavo (vardas, pavardė, pareigos) |  |  |
| 2.5. | Apie patikrą vietoje buvo informuota (ženklu „X“ žymimas tinkamas atsakymas) | Taip Ne |  |
| 2.6. | Jei apie patikrą vietoje buvo informuota, nurodykite, prieš kiek laiko iki patikros pradžios (val.) |  |  |

3. Tikrinimo elementai (ženklu X žymimas tinkamas atsakymas):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta atitinka nurodytą paraiškoje/mokėjimo prašyme, galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2. | Ar vietos projekto įgyvendinimo vieta yra kaimo vietovėje? |  | Taip Ne N/A |  |
| 3. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko ir saugo dokumentus, susijusius su vietos projektu? |  | Taip Ne N/A |  |
| 4. | Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir paramos viešinimo priemonės? |  | Taip Ne N/A |  |
| 5. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko buhalterinę apskaitą LR teisės aktuose nustatyta tvarka? |  | Taip Ne N/A |  |
| 6. | Ar vietos projekto vykdytojas/vietos projekto partneris apdraudė ilgalaikį turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant vietos projektą, nuo visų galimų rizikos atvejų vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte? |  | Taip Ne N/A |  |
| 7. | Ar vietos projekto vykdytojas tvarko atskirą vietos projekto apskaitą? |  | Taip Ne N/A |  |
| 8. | Ar vietos projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje numatytų specialiųjų sąlygų (jei tokios yra nustatytos)? |  | Taip Ne N/A |  |
| 9. | Ar nepasikeitė vietos projekto vykdytojo/ vietos projekto partnerio teisinė forma? |  | Taip Ne N/A |  |
| 10. | Ar nepasikeitė už paramos lėšas įgyto turto arba turto, į kurį buvo investuojama paramos lėšomis, nuosavybės forma? |  | Taip Ne N/A |  |
| 11. | Ar vietos projekto vykdytojas užsiima remiama veikla, nurodyta projekte? |  | Taip Ne N/A |  |
| 12. | Ar vietos projekto vykdytojas investiciją naudoja projekte numatytų veiklų tęstinumui užtikrinti? |  | Taip Ne N/A |  |
| n | Pildoma, jei Specialiosiose taisyklėse nurodyti papildomi įsipareigojimai (kriterijai detalizuojami žemiau eilės tvarka atskirose eilutėse) (jei papildomų kriterijų nėra, eilutė panaikinama) |  |  |  |

4. Pastabos ir paaiškinimai:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Vietos projekto patikros vietoje išvados:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Rekomendacijos dėl tolesnės vietos projekto priežiūros:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Nurodymai ir siūlymai vietos projekto vykdytojui:

| Eil. Nr. | Rekomendacijos | Nurodymai | Nurodymų įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- |

8. Pateikti papildomi dokumentai

(jei pateikta papildomų dokumentų, laukas žymimas ženklu „X“)

9. Papildomai pateiktų dokumentų lapų skaičius /__/__/__/__/.

10. Ataskaitos lapų skaičius (su priedais): ____________

Patikros vietoje ataskaitą surašė:

________________________	______________	_______________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

Duomenų patikrą vietoje atliko:

________________________	______________	_______________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje atlikimo data: /__/__/__/__/ /__/__/ /__/__/

PASTABA. Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje ataskaitą pasirašo asmuo, kuris atliko duomenų patikrą vietoje, t. y. Strategijos vykdytojo paskirtas asmuo.

Su patikros vietoje rezultatais susipažino:

________________________	______________	_______________________

Pareiškėjas ar vietos projekto vykdytojas                                  (parašas)                                           (vardas, pavardė)

(jo įgaliotas asmuo)

________________________	______________	_______________________

Vietos projekto vykdytojo partneris                                          (parašas)                                           (vardas, pavardė)

(jei toks yra)

Ar sutinkate su patikros vietoje rezultatais?

(tinkamas atsakymas pažymimas ženklu „X“)                        Taip  Ne

Jeigu su patikros vietoje rezultatais nesutinkate, nurodykite priežastis arba paaiškinkite neatitikimus:

________________________

# Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (patv. 2014-10-08 protokolo Nr. 23)

2 priedas

UŽBAIGTO VIETOS PROJEKTO METINĖS ATASKAITOS TIKRINIMO klausimynas

1. Duomenys apie paramos gavėją:

| 1.1. | Projekto numeris |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Paramos gavėjo pavadinimas |  |

2. Tikrinimo elementai (atsakoma tik į tuos klausimus, kurie yra aktualūs konkrečiam projektui. Jeigu klausimas nėra aktualus, žymimas atsakymas N/A. Jeigu informacijos neįmanoma patikrinti, pastabose įrašomas komentaras ir žymimas atsakymas N/A):

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Ar paramos gavėjas be Agentūros rašytinio sutikimo pakeitė už paramos lėšas įsigytų investicijų nuosavybės formą? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2.2.. | Ar įmonė nėra likviduojama/bankrutuojanti? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2.3.. | Ar už paramos lėšas įsigytas turtas nėra areštuotas? |  | Taip Ne N/A |  |
| 2.4.4. | Ar paramos gavėjas išlaikė įsipareigojimą penkerius/septynerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris 1.paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam ar viešajam juridiniam asmeniui; 2. įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą. |  | Taip Ne N/A |  |
| 2.5. | Ar Strategijos vykdytojas buvo informuotas apie visus pakeitimus, susijusius su vietos projektu ir sutartimi? |  | Taip Ne N/a |  |
| 2.6. | Ar paramos gavėjas laikosi įsipareigojimo dėl už paramos lėšas įsigyto turto draudimo? |  | Taip Ne N/a |  |
| 2.7. | Ar ekonominio gyvybingumo rodikliai (skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis ir grynasis pelningumas) atitinka nustatyto ekonominio tinkamumo kriterijaus reikšmes?* |  | Taip Ne N/a |  |

Vertinimą atliko:

________________________	______________	_______________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                           (vardas, pavardė)

_________________________

# Vietos projektų, įgyvendintų pagal Šiaulių rajono

# vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės

# taisyklių (patv. 2014-10-08 protokolo Nr. 23)

3 priedas

Informacijos apie vietos projektų stebėseną vietos projektų kontrolės laikotarpiu teikimo forma

ASOCIACIJA „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“

_________________

(sudarymo vieta)

_________________

(sudarymo data)

| Eil. Nr. | Vietos projekto paraiškos Nr. | Vietos projektui įgyvendinti skirta paramos suma, Lt | Kontrolės laikotarpio |  | Kasmetinė ataskaitos po vietos projekto užbaigimo informacija |  | Informacija apie vietos projekto įsipareigojimų vykdymą |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pradžios data | pabaigos data | pateikta | nepateikta | vykdoma | nevykdoma | Pastabos (pildoma, kai žymimas laukas „nevykdoma“) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - skaičiuojama tik tiems projektams, kurie įsipareigojo ateityje atitikti  ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes.